## 전체WBS
WBS: 위치 기반 체육 프로그램 앱 개발 일정
프로젝트 기간: 2025년 10월 21일 ~ 2025년 12월 5일 (6주, 45일)
담당 | 작업 ID | 작업내용 | 소요 기간 | 시작일 | 종료일
전체 | 1.1 | 요구사항 검토 | 2일 | 2025-10-21 | 2025-10-22
안준휘, 임채일 | 1.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 2일 | 2025-10-23 | 2025-10-24
김세은 | 1.3 | UI/UX 설계 | 3일 | 2025-10-23 | 2025-10-25
이용범 | 1.4 | 외부 API 설정 | 2일 | 2025-10-23 | 2025-10-24
임채일 | 2.1.1 | 회원가입 API | 3일 | 2025-10-27 | 2025-10-29
임채일 | 2.1.2 | 로그인 API | 2일 | 2025-10-29 | 2025-10-30
이용범 | 2.1.3 | 회원가입/로그인 UI | 3일 | 2025-10-28 | 2025-10-30
임채일, 김세은 | 2.1.4 | ID/비밀번호 찾기 | 2일 | 2025-10-30 | 2025-10-31
김세은 | 2.2.1 | 메뉴창 | 2일 | 2025-10-27 | 2025-10-28
이용범 | 2.2.2 | 검색 API | 3일 | 2025-10-27 | 2025-10-29
김세은 | 2.2.3 | 검색 UI | 3일 | 2025-10-29 | 2025-10-31
김세은 | 2.2.4 | 운동 카테고리 | 2일 | 2025-10-30 | 2025-10-31
김세은, 이용범 | 2.2.5 | 광고 배너 | 2일 | 2025-11-01 | 2025-11-03
임채일 | 2.3.1 | 게시판 API | 3일 | 2025-11-03 | 2025-11-05
김세은 | 2.3.2 | 게시판 UI | 3일 | 2025-11-04 | 2025-11-06
임채일, 김세은 | 2.3.3 | 댓글/게시물 수정 | 2일 | 2025-11-05 | 2025-11-07
이용범 | 2.4.1 | 이벤트 목록 API | 3일 | 2025-11-07 | 2025-11-09
김세은 | 2.4.2 | 이벤트 UI | 3일 | 2025-11-09 | 2025-11-11
이용범, 김세은 | 2.4.3 | 이벤트 공유/찜 | 2일 | 2025-11-10 | 2025-11-12
임채일 | 2.4.4 | 이벤트 등록/리뷰 | 2일 | 2025-11-10 | 2025-11-12
임채일 | 2.5.1 | 찜 API | 2일 | 2025-11-12 | 2025-11-13
김세은 | 2.5.2 | 찜 UI | 3일 | 2025-11-13 | 2025-11-15
임채일 | 2.6.1 | 프로필 API | 2일 | 2025-11-15 | 2025-11-16
임채일 | 2.6.2 | 활동/캘린더 API | 2일 | 2025-11-16 | 2025-11-17
김세은 | 2.6.3 | 마이페이지 UI | 3일 | 2025-11-17 | 2025-11-19
임채일,이용범 | 2.7.1 | 관리자 API | 3일 | 2025-11-17 | 2025-11-19
임채일 | 2.7.2 | 주최자 API | 3일 | 2025-11-17 | 2025-11-19
김세은 | 2.7.3 | 대시보드 UI | 3일 | 2025-11-19 | 2025-11-21
임채일,김세은 | 3.1 | 단위 테스트 | 2일 | 2025-11-24 | 2025-11-25
안준휘 | 3.2 | 통합 테스트 | 2일 | 2025-11-25 | 2025-11-26
전체 | 3.3 | 보안 테스트 | 2일 | 2025-11-26 | 2025-11-27
안준휘, 김세은 | 3.4 | 사용자 테스트 | 2일 | 2025-11-27 | 2025-11-28
안준휘, 임채일 | 4.1 | 배포 준비 | 2일 | 2025-12-01 | 2025-12-02
이용범, 김세은 | 4.2 | 최종 배포 | 2일 | 2025-12-03 | 2025-12-04
전체 | 4.3 | 최종 검토 | 1일 | 2025-12-05 | 2025-12-05